## Sheet1
序号 | 模块 | 内容 | 类型 | 具体名字 | 格式 | 责任人 | 指摘日期 | 指摘内容 | 修改时间 | review时间 | review人 | 状态 | 备注
1 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | 蒙层没有 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
2 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | .main 的宽度改成width：550px margin-left: -275px; | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
3 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | 登录注册标签和内容块有间隙，没有加效果 transition: all .5s ease 0s; -webkit-transition: all .5s ease 0s; | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
4 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | <link rel="icon" href="../../css/img/logo.png" type="image/x-icon"> 图片改掉 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
5 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | 立即注册按钮没有加效果 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
6 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | input框没有加效果 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
7 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | 记住密码和忘记密码和checkbox不在一条直线上 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
8 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | >>忘记密码改成忘记密码>> | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
9 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | 第三方登录效果不对，参考老版登录注册页面 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
10 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | 切换到登录模块，内容突出来了 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了 | 写在js里控制
11 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | © 2016 苏州嗨吼网络科技有限公司的版权标志改成：&copy; | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
12 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | 静态页面 | v_register | html | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | common1.css改成common.css | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
13 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | css样式 | register | css | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | font-family: FZLTHJW;放到body样式里面 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
14 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | css样式 | register | css | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | .hide { display: none }去掉，common.css里面有display的样式 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
15 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | css样式 | register | css | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | 多余的空格去掉 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
16 | 注册登录页面 | 注册模块 登录模块 | css样式 | register | css | 蔡锴锴 | 2016-11-26 | opacity: 100%;改成opacity: 1; | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 汤健 | review完了
17 | 工长店铺详情页面 | 工长店铺详情 | 静态页面 | foreman_selfshop | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | foreman_selfshop.html和css名字改掉，并移动到v_shopdetails文件夹下面 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 汤健 | review完了
18 | 工长店铺详情页面 | 工长店铺详情 | 静态页面 | foreman_selfshop | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | 轮播图不能点击 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 汤健 | review完了
19 | 工长店铺详情页面 | 工长店铺详情 | 静态页面 | foreman_selfshop | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | 标签不一样大 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 汤健 | review完了
20 | 工长店铺详情页面 | 工长店铺详情 | 静态页面 | foreman_selfshop | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | 上下间距， 保证收藏 、分享和轮播图平行 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 汤健 | review完了
21 | 工长店铺详情页面 | 工长店铺详情 | 静态页面 | foreman_selfshop | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | 查看地图、立即预约、收藏、分享加css效果 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 汤健 | review完了
22 | 工长店铺详情页面 | 工长店铺详情 | 静态页面 | foreman_selfshop | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | 从业经历、装修小区内容加间距 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 汤健 | review完了
23 | 虚拟现实页面 | 虚拟现实卡片 | 静态页面 | v_pagenumber | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | 移动到common里面去，他是公共的，名字改掉 | 2016-11-28
24 | 虚拟现实页面 | 虚拟现实卡片 | 静态页面 | v_pagenumber | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | 开头的筛选提出来，放到common里面去，他也是公共的 | 2016-11-28
25 | 虚拟现实页面 | 虚拟现实卡片 | 静态页面 | v_pagenumber | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | 建筑面积120㎡，把建筑面积、120、㎡拆开，方便后期填充数据，建筑面积改成建筑面积： | 2016-11-28
26 | 虚拟现实页面 | 虚拟现实卡片 | 静态页面 | v_pagenumber | html | 蔡锴锴 | 2016-11-28 | 现代简约风格下面的虚线改成细线并且和文字齐平，颜色改成灰色 | 2016-11-28